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	ỦY BAN NHÂN DÂN
 XÃ SƠN GIANG

Số:           /KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Sơn Giang, ngày        tháng 9  năm 2026



KẾ HOẠCH
Triển khai Chiến dịch 90 ngày cao điểm khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã 

Thực hiện Kế hoạch số 3979/KH-SYT ngày 16/9/2026 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc triển khai Chiến dịch 90 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. UBND xã Sơn Giang xây dựng kế hoạch triển khai Chiến dịch 90 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên đại bàn xã như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đạt tỷ lệ 100% người dân được khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí một lần trong năm 2026 trước ngày 20/12/2026; qua đó phát hiện các bệnh thường gặp và tư vấn, hướng dẫn điều trị, chăm sóc phù hợp, quản lý sức khoẻ.
- Đồng bộ dữ liệu khám sức khỏe vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. 
- Việc tổ chức khám được thực hiện linh hoạt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tổ chức khám lưu động tại cơ quan, đơn vị, trường học, bảo đảm thuận tiện cho người dân, bảo đảm hiệu quả và chất lượng chuyên môn. 
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Nội dung hoạt động 
- Tổ chức các đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho nhóm đối tượng tại các điểm a, b, c và đ tại khoản 2 Điều 69 Nghị định số 165/NĐ-CP trên địa bàn xã.
- Về chuyên môn:
+ Phối hợp với Trung tâm y tế Hương Sơn Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho đối tượng thuộc điểm a khoản 2 Điều 69 Nghị định 165/NĐ-CP.
+ Phối hợp với các bệnh viện hoặc Trung tâm y tế tổ chức khám lọc các bệnh thông thường như tăng huyết áp, đái tháo đường, cơ xương khớp, mắt…
- Về việc cập nhật dữ liệu:
+ Kiểm tra sức khoẻ cho trẻ em, học sinh do các trường học và Trạm Y tế thực hiện theo hướng dẫn của Cục Phòng bệnh về cập nhật dữ liệu.
+ Khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ do các đơn vị tuyến trên về khám tại địa phương: Do Trạm Y tế thực hiện. 
2. Thời gian: Từ ngày 22/9/2026 đến 20/12/2026, tổng kết đánh giá trước ngày 25/12/2026.
3. Đối tượng 
- Tập trung rà soát và thực hiện khám ưu tiên các trường hợp chưa được khám sức khỏe hoặc chưa tiếp cận dịch vụ y tế trong vòng 12 tháng thuộc các nhóm đối tượng quy định tại điểm a, điểm đ khoản 2 Điều 69 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP và kiểm tra sức khoẻ cho trẻ em, học sinh đầu năm học 2026 - 2027. 
- Đối với đối tượng người lao động: Đảm bảo 100% theo quy định của pháp luật.
III. CÁCH THỨC PHỐI HỢP THỰC HIỆN
1. Nhóm đối tượng quy định tại điểm a, điểm đ khoản 2 Điều 69 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP)
- Các thôn phối hợp với Trạm Y tế rà soát đối tượng, lập danh sách đối tượng khám, ưu tiên các trường hợp chưa được khám sức khỏe hoặc chưa tiếp cận dịch vụ y tế trong vòng 12 tháng.
- Trạm Y tế chủ động phối hợp với các thôn để thống nhất lịch khám và mời người dân đến khám tại trạm y tế, điểm y tế hoặc hội trường thôn. Chủ động phối hợp với bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa/chuyên khoa trên địa bàn để hỗ trợ khám sàng lọc.
- Trạm Y tế bố trí địa điểm khám hợp lý, thuận tiện cho người dân, học sinh, trẻ em bảo đảm thiết bị, vật tư y tế, nhân lực chuyên môn theo quy định và điều kiện phục vụ.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế Hương Sơn Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc điểm a khoản 2 Điều 69 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP.
- Trạm Y tế chịu trách nhiệm nhập dữ liệu (kể cả số lượng do đơn vị tuyến trên về khám) vào trang tính theo quy định.
2. Nhóm đối tượng tại điểm b khoản 2, Điều 69 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ (trẻ em trong các cơ sở mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên)
Các trường học trên địa bàn thực hiện:
- Lập danh sách theo lớp với đầy đủ thông tin cá nhân, số định danh/CCCD.
- In phiếu khám theo phụ lục tại Thông tư số 33/2026/TT-BYT[footnoteRef:1] để phụ huynh học sinh điền dữ liệu cá nhân và tiền sử sức khoẻ người học. [1: ] 

- Chủ động làm việc với Trạm Y tế, thống nhất thời gian; phối hợp chuẩn bị dụng cụ, vật tư y tế phục vụ kiểm tra sức khoẻ.
- Tổ chức kiểm tra sức khoẻ cho học sinh, phù hợp với điều kiện dạy/học.
- Cập nhật dữ liệu kiểm tra sức khoẻ của học sinh lên Cổng dữ liệu sức khoẻ quốc gia theo hướng dẫn.
- Báo cáo kết quả về Sở Y tế và Sở GDĐT tại trang tính theo đường dẫn: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cJfLCMnWjUsGwXNImggVhg-a3up0YYQ_McVgbnyuDhg/edit?gid=0#gid=0 (Sheet: CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC). Lưu ý: Trường hợp đã hoàn thành kiểm tra sức khoẻ cho 100% học sinh thì không cần báo cáo vào kỳ tiếp theo; Thủ trưởng cơ sở giáo dục bảo đảm tính chính xác của số liệu kiểm tra sức khoẻ học sinh của đơn vị mình.
3. Nhóm đối tượng Người lao động (quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 69 Nghị định số 165/2026/NĐ-CP
- Các phòng ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp với các bệnh viện, trung tâm y tế đủ điều kiện để khám sức khoẻ cho người lao động theo quy định của pháp luật Lao động và pháp luật về An toàn vệ sinh lao động.
- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã qua phòng Văn hóa xã hội. Thủ trưởng đơn vị bảo đảm tính chính xác của số liệu kiểm tra sức khoẻ của đơn vị và và đơn vị trực thuộc. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa - Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế xã tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai Chiến dịch.
- Chịu trách nhiệm thường trực, điều phối các hoạt động thông tin, truyền thông lưu động và vận động nhân dân tích cực tham gia đợt khám sức khỏe.
- Chủ trì giám sát quy trình tổ chức thực hiện; phối hợp chặt chẽ với các thôn đôn đốc người dân đi khám theo đúng lịch trình và khung giờ đã phân bổ.
- Theo dõi sát tiến độ, kịp thời tổng hợp và tham mưu lãnh đạo UBND xã phương án giải quyết đối với các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền trong quá trình tổ chức.
2. Trạm Y tế xã (đơn vị thường trực về chuyên môn)
- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu UBND xã xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai Chiến dịch.
Chủ trì, phối hợp với Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, các đoàn thể và Trưởng thôn rà soát dân cư; đảm bảo tiến độ khám và liên thông dữ liệu lên hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử.
Làm đầu mối liên hệ với Trung tâm y tế Hương Sơn cử cán bộ y tế có chuyên môn tham gia đoàn khám, bảo đảm chất lượng chuyên môn.
- Cung cấp biểu mẫu, hướng dẫn các thôn lập danh sách theo các nhóm đối tượng phù hợp.
- Phối hợp với các đoàn khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí của các Bệnh viện và Trung tâm Y tế tổ chức khám tại địa phương. Thiết lập quy trình đón tiếp, phân luồng và thăm khám khoa học; bố trí các phòng khám chuyên môn, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao theo đúng quy chuẩn ngành.
- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa - Xã hội tăng cường thông tin, truyền thông về ý nghĩa của công tác khám sức khỏe định kỳ.
- Đồng hành cùng lực lượng Công an xã, Quân sự, Đoàn thể và các thôn trong công tác rà soát, xác minh thông tin biến động dân cư phục vụ nhập liệu.
- Chủ trì sắp xếp lịch khám sàng lọc cho các đối tượng, thông báo rộng rãi lịch khám đến nhân dân.
- Thực hiện Khám sàng lọc cho các đối tượng tại điểm đ khoản 2 Điều 69 Nghị định 165/2026/NĐ-CP. Phối hợp cùng các nhà trường trên địa bàn tổ chức khám sức khỏe học sinh đầu năm học 2026-2027. 
- Chịu trách nhiệm tổng hợp, thống kê kết quả khám; thực hiện nhập liệu chính xác và đồng bộ hóa dữ liệu sức khỏe của người dân lên hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử. Kịp thời báo cáo tiến độ và xin ý kiến chỉ đạo của UBND xã khi có tình huống phát sinh. 
3. Phòng Kinh tế
- Chủ trì, tham mưu UBND xã cân đối, bố trí và cấp phát kịp thời nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho đối tượng thuộc điểm a, điểm đ khoản 2 điều 69 Nghị định 165.
- Chủ trì hướng dẫn Trạm Y tế xã và các đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí chi tiết và thực hiện thủ tục thanh quyết toán nguồn kinh phí bảo đảm đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
4. Công an xã
- Phối hợp rà soát, xác minh, chuẩn hóa dữ liệu dân cư phục vụ công tác lập danh sách khám sức khỏe và cập nhật Hồ sơ sức khỏe điện tử.
- Hỗ trợ người dân cài đặt sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID.
- Hỗ trợ xác thực thông tin cá nhân, bảo đảm dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống" theo quy định.
- Bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức các hoạt động khám sức khỏe trên địa bàn.
5. Các đơn vị Trường học trên địa bàn
- Phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học cho học 2026- 2027; đạt 100% trước ngày 28/9/2026.
- Thông báo, tuyên truyền tới phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa của công tác khám sức khỏe.
- Phối hợp quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh; cập nhật thông tin theo hướng dẫn của ngành Y tế.
- Hướng dẫn học sinh, phụ huynh cài đặt Sổ sức khỏe điện tử trên Ứng dụng VneID.
6. Các thôn trên địa bàn xã
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến người dân về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức khám sức khỏe.
- Rà soát, lập danh sách người dân trên địa bàn; phối hợp với Trạm Y tế xã trong công tác quản lý đối tượng.
- Thông báo lịch khám đến từng hộ gia đình; vận động người dân tham gia khám đầy đủ, đúng thời gian quy định.
- Phối hợp hỗ trợ công tác tổ chức tại các điểm khám khi có yêu cầu.
- Chỉ đạo Tổ chuyển đổi số thực hiện “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” cài đặt ứng dụng  sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID cho người dân. Đảm bảo 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe, khám sàng lọc và có sổ sức khoẻ điện tử.
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã
- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chiến dịch; từ đó tích cực, chủ động tham gia khám sức khỏe định kỳ để tầm soát và phòng ngừa sớm các nguy cơ bệnh tật.
- Chỉ đạo các ban công tác Mặt trận thôn phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế, Công an xã rà soát, xác minh thông tin dân cư; vận động người dân hợp tác cung cấp thông tin chính xác để cập nhật, hoàn thiện hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử. Chỉ đạo Ban công tác mặt trận các thôn tổ chức cài đặt sổ sức khỏe điện tử cho người dân đảm bảo chỉ tiêu đề ra.
- Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức đợt khám sức khỏe toàn dân, bảo đảm tính công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định chuyên môn.
V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Trạm Y tế xã là đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trên địa bàn xã; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Sở Y tế, UBND xã; báo cáo phải bảo đảm đầy đủ số liệu, chính xác, phản ánh đúng tình hình thực hiện tại địa phương. Báo cáo sơ kết, tổng kết chiến dịch theo yêu cầu của UBND xã và Sở Y tế theo quy định.
Các trường học báo cáo kết quả khám sức khỏe học sinh về UBND xã qua phòng Văn hóa xã hội trước 28/9/2026.
Các thôn báo cáo tiến độ người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và kết quả cài đặt sổ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn thôn về UBND xã qua phòng Văn hóa xã hội trước ngày 18/12/2026.
Trên đây là Kế hoạch của UBND xã Sơn Giang về Chiến dịch 90 ngày cao điểm khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai có hiệu quả./.
	Nơi nhận:                                  
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Y tế( để b/c);
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị;
- Trạm Y tế;
- Các trường học;
- Công an xã;
- Các thôn;
- Lưu: VT.VHXH8.
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