| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số /KH-UBND | Sơn Giang, ngày tháng 5 năm 2026 |

KẾ HOẠCH

Phòng chống thiên tai năm 2026 trên địa bàn xã Sơn Giang

Thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Phòng thủ dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 2693/QĐ-TTg ngày 11/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia giai đoạn 2026- 2030; Kết luận số 213-KL/TW ngày 22/11/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Quyết định số 1027/KH-UBND ngày 28/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2026-2030, tỉnh Hà Tĩnh.

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời hiệu quả giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương, Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2026 với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Nhằm tuyên truyền, giáo dục, cung cấp kiến thức về phòng, chống thiên tai và tác động của nó đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong xã.

2. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn xã trong hoạt động phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật.

3. Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Đồng thời khắc phục khẩn trương, có hiệu quả sau thiên tai.

4. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

5. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai có hiệu quả.

6. Nâng cao năng lực nhận thức cộng đồng trong “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, chống thiên tai của toàn dân trên địa bàn xã.

II. Nội dung, kế hoạch phòng chống thiên tai

1. Đánh giá về các loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn xã

- Dông, lốc, sét, mưa đá: Thường xảy ra từ khoảng tháng 4 đến tháng 11 hằng năm, nhất là thời điểm giao mùa, khi thời tiết oi nóng, trời tối sầm, xuất hiện mây đen dày, chân mây thấp, hình dạng biến đổi nhanh.

- Bão, áp thấp nhiệt đới: Do vị trí địa lý của xã nằm sâu trong đất liền nên xã Sơn Giang ít bị ảnh hưởng trực tiếp từ bão, chủ yếu ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây mưa và giông lốc cục bộ.

- Rét đậm, rét hại: Từ khoảng tháng 12 đến tháng 2 năm sau, không khí lạnh ảnh hưởng mạnh tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, cây trồng và vật nuôi.

- Mưa lũ: Trên địa bàn có sông Ngàn Phố chảy qua khi mưa lớn các thôn nằm dọc từ bờ sông (Sông Con, Bảo Thượng, Bảo Trung, Hà Sơn, Đông Phố, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn Tân Thủy, thôn Yên Long, thôn Đồng Phúc) thường  bị ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.

- Cháy rừng: Khi thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng tăng cao.

- Sạt lở đất: Trên địa bàn có nhiều khe suối có lượng nước lớn, địa hình dốc nên dễ gây sạt lở đất và làm hư hỏng nhà cửa, công trình chăn nuôi và các công trình giao thông khi có bão, lũ xảy ra.

2. Các biện pháp ứng phó đối với một số loại hình thiên tai trên địa bàn

2.1. Công tác phòng ngừa:

- Cập nhật và truyền thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết đến người dân đảm bảo chính xác, kịp thời.

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện để hạn chế thiệt hại. Chặt tỉa cây cao, dễ gãy đổ, cây gần nhà ở, lưới điện; kiểm tra, gia cố biển quảng cáo, pa nô, áp phích, giàn giáo, thiết bị thi công; đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, hành lang giao thông. Tăng cường giáo dục kỹ năng phòng chống thiên tai trong cộng đồng.

2.2. Công tác ứng phó:

a) Đối với dông, lốc, sét, mưa đá:

- Cảnh báo sớm nguy cơ hình thành giông, lốc, mưa đá; phát thông tin kịp thời qua loa truyền thanh, Zalo nhóm từ xã đến thôn, từ thôn đến các hộ dân. Hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, kiểm tra mái tôn, tường rào; gia cố chuồng trại, nơi để lương thực, vật tư nông nghiệp.

- Hướng dẫn người dân không trú mưa dưới cây to, gần cột điện; tắt điện thoại, không dùng vật dụng kim loại trong cơn giông sét.

- Huy động lực lượng xung kích hỗ trợ khắc phục thiệt hại ngay sau khi thiên tai xảy ra, sửa chữa nhà cửa, thu dọn cây đổ, vệ sinh môi trường.

b) Đối với bão, áp thấp nhiệt đới:

Theo dõi sát thông tin dự báo khí tượng thủy văn; chỉ đạo các thôn tổ chức kiểm tra hệ thống tiêu úng, mương, nắp cống và hệ thống các công trình thủy lợi. Đảm bảo an toàn các công trình công cộng, nhất là trường học, trạm y tế, điểm họp chợ tạm. Bố trí lực lượng canh trực, sơ tán dân tại vùng trũng, thấp, gồm các vở taluy có nguy cơ sạt lở khi có mưa lớn kéo dài do hoàn lưu sau bão.

c) Đối với rét đậm, rét hại:

Thường xuyên cập nhật bản tin dự báo nhiệt độ, thông báo đến nhân dân. Hướng dẫn nông dân che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn khô, tăng cường chống rét cho gia súc. Khuyến cáo người dân, nhất là người cao tuổi, trẻ em, học sinh mặc ấm, hạn chế ra ngoài ban đêm và sáng sớm.

d) Đối với mưa lớn, ngập úng, lũ nội đồng:

- Kiểm tra hệ thống tiêu úng, nạo vét các tuyến mương, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa bão.

- Xây dựng phương án tiêu thoát nước, vận hành các trạm bơm dã chiến, đảm bảo thoát nhanh khi có mưa lớn.

- Tổ chức lực lượng hỗ trợ sơ tán người, tài sản tại vùng úng ngập; cung ứng nhu yếu phẩm, nước sạch, y tế cho các khu dân cư bị chia cắt.

e) Đối với cháy rừng:

- Rà soát khu vực có nguy cơ cháy cao; tuyên truyền, hướng dẫn người dân không sử dụng lửa bừa bãi trong rừng và ven rừng, không đốt ong, nhóm lửa trong rừng; phân công lực lượng trực, tuần tra trong mùa khô; xây dựng lực lượng xung kích tại chỗ; cắm biển cảnh báo tại khu vực trọng điểm.

- Khi xảy ra cháy, huy động lực lượng tại chỗ theo phương châm “bốn tại chỗ”; khoanh vùng, dập lửa kịp thời; đảm bảo an toàn cho người tham gia; báo cáo và đề xuất hỗ trợ nếu vượt quá khả năng địa phương.

f) Đối với sạt lở đất:

Thường xuyên rà soát, theo dõi các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất; kịp thời cảnh báo, thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh; chuẩn bị phương án sơ tán người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; tổ chức cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy cơ, bố trí lực lượng theo dõi, canh gác khi cần thiết; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý, ứng phó và khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

g) Công tác báo cáo:

- Trước mùa thiên tai: Các tổ chức, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng và báo cáo phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai, phân công nhiệm vụ cụ thể và chuẩn bị lực lượng, vật tư, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó.

- Khi xảy ra thiên tai:

+ Cơ quan phụ trách công tác phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã (phòng Kinh tế) tổng hợp nhanh diễn biến, thiệt hại (nếu có) báo cáo ngay về UBND xã và cơ quan, đơn vị chuyên môn theo quy định.

+ Thời gian gửi báo cáo lần đầu: trong vòng 1- 2 giờ kể từ khi xảy ra thiên tai hoặc nhận được thông tin.

+ Cập nhật báo cáo bổ sung khi có diễn biến mới hoặc thiệt hại tăng lên.

- Sau thiên tai: Tổ chức đánh giá thiệt hại, tổng hợp báo cáo theo mẫu quy định, gửi về UBND xã và các phòng, cơ quan và đơn vị chuyên môn liên quan trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc thiên tai.

- Báo cáo gồm: loại hình thiên tai, thời gian, phạm vi, mức độ ảnh hưởng, thiệt hại về người, tài sản, sản xuất, môi trường, các hoạt động ứng phó và đề xuất hỗ trợ (nếu có).

Chế độ báo cáo định kỳ: Trong mùa mưa bão, thực hiện báo cáo định kỳ hàng ngày (tuần) hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cấp trên.

h) Phục hồi, tái thiết:

- Thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống thiên tai; huy động lực lượng xung kích, dân quân tự vệ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia khắc phục hậu quả sau thiên tai.

- Tổ chức cứu chữa người bị thương; thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người bị thiệt mạng; hỗ trợ sửa chữa nhà ở, chuồng trại, khôi phục sản xuất nông nghiệp, đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân.

- Khẩn trương sửa chữa các công trình công cộng bị hư hỏng; thu dọn cây cối gãy đổ, vật cản trên các tuyến đường giao thông; tổ chức vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn sau thiên tai. Tổ chức kiểm tra, thống kê thiệt hại về người, tài sản và cơ sở vật chất; tổng hợp, đề xuất các biện pháp khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, không để người dân thiếu đói, không có nơi ở sau thiên tai.

- Chủ động vận động, tiếp nhận, quản lý và phân phối kịp thời, đúng đối tượng các nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự

- Chủ động tham gia xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo lĩnh vực chuyên môn và địa bàn phụ trách. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, trực tiếp kiểm tra thực tế tại khu vực được phân công; kịp thời báo cáo tình hình thiên tai, thiệt hại và tham mưu biện pháp ứng phó.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, báo cáo; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về nhiệm vụ được phân công.

2. Phòng Kinh tế

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND xã và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn xã.

- Xây dựng và hoàn thiện các phương án phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp sát với tình hình thực tế và đặc điểm từng khu vực dân cư.

- Tổ chức trực ban phòng, chống thiên tai theo đúng quy định; theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình thời tiết, thiên tai và kịp thời phát cảnh báo đến các thôn và người dân qua hệ thống loa truyền thanh, nhóm Zalo và các phương tiện thông tin khác.

- Tiếp nhận, tổng hợp và báo cáo nhanh các thông tin từ người dân qua các kênh liên lạc (như Zalo, điện thoại,…), kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND xã và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã để chỉ đạo ứng phó.

- Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai tại các thôn, đặc biệt là kiểm tra lực lượng, vật tư, phương tiện phòng chống thiên tai, các công trình trọng yếu như các công trình thủy lợi: hồ, đập, hệ thống kênh mương, … trước mùa mưa bão.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội sau thiên tai.

- Phối hợp với Điện lực Hương Sơn tổ chức quản lý, kinh doanh điện đảm bảo an toàn; đặc biệt đảm bảo điện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các cơ quan chỉ đạo, chỉ huy, cảnh báo, dự báo, thông tin liên lạc trên địa bàn xã.

3. Ban chỉ huy quân sự xã

- Thường trực công tác cứu nạn, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng tham gia hộ đập, ứng cứu, sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn, xử lý các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai.

- Sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, chạy thử để chủ động triển khai khi có yêu cầu; phối hợp chặt chẽ với lực lượng của tỉnh và các xã khác để phát huy sức mạnh tổng hợp trong tìm kiếm cứu nạn.

- Sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ”, gồm: cuốc, xẻng, cọc tre, bao tải, dây thừng... nhằm phục vụ kịp thời công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Tham gia trực tiếp vào công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai như hỗ trợ dựng lại nhà cửa, khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường, đảm bảo đời sống cho người dân vùng thiên tai.

4. Công an xã

- Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng liên quan tổ chức đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình triển khai các hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Tăng cường lực lượng nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống gây mất an ninh trật tự tại các khu vực xảy ra thiên tai hoặc có nguy cơ cao.

- Hỗ trợ công tác sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

- Sẵn sàng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh điều động từ UBND xã hoặc Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã.

5. Phòng Văn hóa - xã hội

- Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những kiến thức cơ bản, các quy định về phòng, chống thiên tai và cách phòng tránh để mọi người dân được biết và chủ động né tránh.

- Theo dõi, đưa tin kịp thời về diễn biến thiên tai để người dân biết và chủ động phòng tránh.

- Phối hợp với các trường học đóng trên địa bàn xã tổ chức tuyên truyền cho học sinh những hiểm họa của mưu lũ, đuối nước nhằm đảm bảo không để xảy ra trường hợp học sinh bị đuối nước trong mùa mưa lũ.

- Rà soát, thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra đối với các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; tổng hợp, báo cáo và đề xuất phương án hỗ trợ phục hồi, khắc phục hậu quả kịp thời, hiệu quả.

6. Văn phòng HĐND-UBND

- Văn Phòng HĐND-UBND xã phối hợp với Phòng Kinh tế chuẩn bị các điều kiện phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã.

- Tổ chức thực hiện kịp thời công tác thăm hỏi, cứu trợ đồng bào bị nạn do thiên tai gây ra.

7. Đối với các trường học:

- Tự tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình do đơn vị quản lý, sử dụng để có phương án duy tu, bão dưỡng, khăc phục sữa chữa kịp thời hoặc đề xuất các cấp hỗ trợ, giải quyết.

- Tổ chức quản lý, theo dõi chặt chẽ học sinh của trường trong thời gian học có xảy ra bão, lũ. Giáo dục, tuyên truyền cho các em học sinh về sự nguy hiểm của thiên tai, không đi tắm ngoài sông, suối, ao, hồ có thể xảy ra đuối nước hoặc các tai nạn đáng tiếc khác.

8. Trạm y tế:

- Trên cơ sở kế hoạch của UBND xã, xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để phối hợp thực hiện công tác phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã. Chuẩn bị đủ cơ số thuốc y tế để phục vụ nhân dân khi bị thiên tai, bão, lũ;

- Bố trí đủ nhân viên và chỉ đạo đội ngũ y tế thôn thường trực nắm bắt tình hình tai nạn, dịch bệnh xảy ra để ứng cứu kịp thời;

- Tuyên truyền, vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đề phòng dịch bệnh sau mưa lũ.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, chủ động phòng, chống thiên tai tại cộng đồng dân cư.

- Tăng cường giám sát cộng đồng trong việc triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

- Vận động, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ kịp thời các đối tượng yếu thế, hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân gặp khó khăn do thiên tai gây ra.

- Chủ động nắm bắt tình hình đời sống nhân dân sau thiên tai; phản ánh và kiến nghị kịp thời với UBND xã, Ban Chỉ huy để có biện pháp hỗ trợ, ổn định cuộc sống cho người dân.

10. Các đơn vị thôn

- Theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết trong mùa mưa, lũ và các văn bản, công điện của các cấp để triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thôn kịp thời.

- Theo chỉ tiêu được giao, chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện để sẵn sàng ứng phó khi bão, lũ xảy ra; Trước khi có bão, lũ cần chủ động phối hợp với Ban chỉ huy của xã để khảo sát, nắm bắt tình hình tại các công trình trọng điểm, các hộ khó khăn cần hỗ trợ giúp đỡ để có phương án giằng chống nhà cửa, các công trình, bảo vệ tài sản hoa màu để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

- Thường xuyên giữ liên lạc để ghi nhận thông tin, ý kiến chỉ đạo và báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy xã các tình huống khẩn cấp, tổng hợp tình hình báo cáo sau khi có bão, lũ.

- Tổ chức cho nhân dân trong thôn khắc phục lại các hư hỏng đường giao thông, các hồ đập, các công trình của thôn, làm vệ sinh môi trường nhằm phòng tránh các dịch bệnh phát sinh.

- Chủ động và kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình có người bị nạn, gia đình có nhà cửa bị trôi, sập đổ và hỏng nặng; huy động lực lượng tại chỗ và vận động nhân dân giúp đỡ nhau khắc phục lại nhà cửa, vệ sinh môi trường, phòng trừ dịch bệnh để từng bước ổn định cuộc sống.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân khi sắp có, bão lũ không nên vào rừng  hoặc ra đồng sản xuất để tránh các tai nạn có thể xảy ra như giông sét, cây cối gãy đổ, sạt lở đất....

Trên đây là kế hoạch thực hiện Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Giang.

| Nơi nhận: - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Sở Nông nghiệp và Môi trường; - Chi cục Thủy lợi; - TT Đảng ủy, TT HĐND xã; - Chủ tịch, các PCT UBND xã; - Lưu: VT, KT9. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đình Anh |
| --- | --- |